MaintenanceOS

Cronograma Detalhado de Implementação

Com gates de aprovação e arquitetura de cliente (multi-tenant)

# 1. Cronograma Visual — 12 Semanas

As colunas marcadas a amarelo são semanas com gate de aprovação obrigatória do Rui antes de prosseguir.

| Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-arranque |  | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| F1 Setup & Base |  | █ | ✅ |  |  | ✅ |  | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| F2 Autenticação |  | ✅ | █ |  |  | ✅ |  | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| F3 Dashboard |  | ✅ | ✅ | █ | █ | █ |  | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| F4 App Técnico |  | ✅ | ✅ |  |  | ✅ | █ | █ | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| F5 PDF & Diário |  | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  | ✅ | █ | ✅ |  | ✅ |
| F6 Testes |  | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  | ✅ | ✅ | █ |  | ✅ |
| F7 SaaS & Launch |  | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  | ✅ | ✅ | ✅ | █ | █ |
| Legenda | █ Fase em execução ✅ Gate de aprovação do Rui Coluna amarela = semana com aprovação |

Princípio de trabalho: o Rui só aprova — o Claude constrói. Cada gate de aprovação é um momento de teste real da funcionalidade entregue. Se algo não estiver certo, Claude corrige antes de avançar para a fase seguinte.

# 2. Arquitetura da Base de Dados — Lógica de Cliente

Esta é a decisão arquitetural mais importante do projeto. Como é que os dados de cada cliente (empresa) ficam guardados e isolados uns dos outros?

## 2.1  Modelo Escolhido: Multi-Tenant com Row Level Security (RLS)

Uma única base de dados Supabase partilhada entre todos os clientes, com isolamento total garantido por políticas de segurança a nível de linha (RLS). É o padrão da indústria SaaS.

| 🏭 Empresa A (ex: Hotel Lisboa) Utilizadores: só da Empresa A Tarefas: só da Empresa A Fotos/PDFs: pasta /A/... company_id = 'A' |  | ☁️ Supabase (base de dados única partilhada) 📋 Tabela: companies 📋 Tabela: users 📋 Tabela: tasks 📋 Tabela: interventions 📋 Tabela: materials 🔒 RLS: cada empresa só vê os seus dados (company_id) |  | 🏗️ Empresa B (ex: Câmara Municipal) Utilizadores: só da Empresa B Tarefas: só da Empresa B Fotos/PDFs: pasta /B/... company_id = 'B' |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.2  Como funciona o isolamento de dados

- Cada empresa que se regista recebe um ID único (company_id)

- Todos os registos nas tabelas têm uma coluna company_id

- O Supabase aplica automaticamente uma regra (RLS policy):

- "Só podes ver/editar registos onde company_id = o teu company_id"

- Mesmo que dois técnicos de empresas diferentes usem a mesma app, cada um só vê os dados da sua empresa

- As fotografias e PDFs são guardados em pastas separadas por empresa no Supabase Storage

## 2.3  Estrutura das Tabelas

| Tabela | Campos principais | Descrição |
| --- | --- | --- |
| companies | id, name, logo, plan, created_at | Uma linha por cliente/empresa subscrita |
| users | id, company_id, email, role, name | Gestores e técnicos. Role: 'manager' ou 'technician' |
| assets | id, company_id, name, location, type | Equipamentos/máquinas a manter |
| tasks | id, company_id, asset_id, assigned_to, priority, status, due_date | Ordens de trabalho |
| interventions | id, company_id, task_id, started_at, ended_at, notes, tech_id | Intervenções executadas |
| materials | id, company_id, intervention_id, name, ref, qty | Materiais consumidos por intervenção |
| photos | id, company_id, intervention_id, url, type | Fotos before/after (URL Supabase Storage) |

## 2.4  Onde ficam os ficheiros (PDFs e Fotos)

Supabase Storage — estrutura de pastas: companies/{company_id}/interventions/{intervention_id}/photos/foto1.jpg companies/{company_id}/interventions/{intervention_id}/report.pdf companies/{company_id}/logo.png

- Cada ficheiro fica associado ao company_id — nunca acessível por outra empresa

- Os PDFs são gerados no servidor e guardados aqui automaticamente

- URLs assinadas com expiração: o link de um PDF expira em 24h por segurança

## 2.5  Onboarding de Novo Cliente

Quando uma nova empresa se regista na plataforma, acontece automaticamente:

- 1.

- Cria registo na tabela companies com o novo company_id

- 2.

- Cria o primeiro utilizador como Gestor (role: manager)

- 3.

- Cria pasta de storage: companies/{company_id}/

- 4.

- Envia e-mail de boas-vindas com link de configuração inicial

- 5.

- Ativa o plano (Starter gratuito por defeito, 30 dias Pro de trial)

# 3. Fases Detalhadas — Sub-tarefas e Gates de Aprovação

| Pré-Fase — Aprovação & Setup | Antes da Sem. 1 | 2 approvals |
| --- | --- | --- |

Tudo o que o Rui precisa de fazer antes de Claude iniciar o código.

| # | Tarefa | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar nome do produto (MaintenanceOS ou outro) | Rui |
| 2 | Criar conta gratuita em supabase.com | Rui (Claude guia) |
| 3 | Criar conta gratuita em github.com | Rui (Claude guia) |
| 4 | Criar conta gratuita em vercel.com | Rui (Claude guia) |
| 5 | Fornecer logotipo (PNG ou SVG) | Rui |
| 6 | Confirmar: uso interno primeiro ou SaaS direto? | Rui |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Confirmar nome + fornecer logo + responder à questão SaaS vs. interno. Claude só avança após estas 3 confirmações. |
| --- | --- |

| Fase 1 — Setup & Base | Semanas 1–2 | 1 approval |
| --- | --- | --- |

| # | Sub-tarefa | Executor |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Criar repositório GitHub (maintenanceos) | Claude |
| 1.2 | Inicializar projeto Next.js 15 + Tailwind CSS + shadcn/ui | Claude |
| 1.3 | Configurar projeto Supabase: criar tabelas companies, users, assets, tasks, interventions, materials, photos | Claude |
| 1.4 | Implementar RLS policies base (isolamento por company_id) | Claude |
| 1.5 | Configurar Supabase Storage com estrutura de pastas por empresa | Claude |
| 1.6 | Deploy automático no Vercel (URL pública do projeto) | Claude |
| 1.7 | Criar dados de demonstração (1 empresa, 1 gestor, 1 técnico) | Claude |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Rui acede ao URL do Vercel, faz login com os dados de teste e confirma que a página carrega. Claude só avança após confirmação. |
| --- | --- |

| Fase 2 — Autenticação & Multi-Tenant | Semanas 2–3 | 1 approval |
| --- | --- | --- |

| # | Sub-tarefa | Executor |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Página de registo de empresa (cria company + primeiro gestor) | Claude |
| 2.2 | Página de login (Supabase Auth — e-mail + password) | Claude |
| 2.3 | Redirecionamento por perfil: Gestor → dashboard PC; Técnico → lista de tarefas | Claude |
| 2.4 | Proteção de rotas (middleware Next.js — rota não acessível sem login) | Claude |
| 2.5 | Convidar técnicos por e-mail (gestor envia convite, técnico cria password) | Claude |
| 2.6 | Recuperação de senha por e-mail (Resend) | Claude |
| 2.7 | Sessão persistente (login mantido entre aberturas do browser) | Claude |
| 2.8 | Verificar isolamento: login com conta da Empresa A não vê dados da Empresa B | Claude |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Rui cria uma empresa de teste, faz login como gestor, convida um técnico por e-mail e verifica que cada um vê apenas o que deve. Confirma por escrito. |
| --- | --- |

| Fase 3 — Dashboard do Gestor | Semanas 3–6 | 1 approval |
| --- | --- | --- |

| # | Sub-tarefa | Executor |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | KPIs em tempo real: tarefas abertas / em curso / concluídas / tempo médio | Claude |
| 3.2 | Formulário criar ordem de trabalho: equipamento, descrição, prioridade, técnico, prazo | Claude |
| 3.3 | Lista de tarefas com filtros (estado, técnico, data, equipamento) | Claude |
| 3.4 | Calendário de manutenções preventivas (recorrências: semanal, mensal, anual) | Claude |
| 3.5 | Mapa de disponibilidade de técnicos (disponível / em tarefa) | Claude |
| 3.6 | Gestão de equipamentos/ativos: criar, editar, localização, ficha técnica | Claude |
| 3.7 | Gestão de inventário de materiais: stock, referências, alertas de nível mínimo | Claude |
| 3.8 | Histórico completo com filtros e exportação para Excel | Claude |
| 3.9 | Notificações: nova tarefa atribuída / prazo a 24h / tarefa concluída | Claude |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Rui cria uma tarefa, atribui-a a um técnico, verifica KPIs atualizados e filtra o histórico. Teste de 15 minutos com cenário real. Confirma por escrito. |
| --- | --- |

| Fase 4 — App do Técnico (PWA Móvel) | Semanas 6–8 | 1 approval |
| --- | --- | --- |

| # | Sub-tarefa | Executor |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Interface mobile-first: lista de tarefas ordenadas por prioridade e prazo | Claude |
| 4.2 | Botão Iniciar Intervenção: bloqueia a tarefa e regista timestamp de início | Claude |
| 4.3 | Formulário de execução: observações livres (texto) | Claude |
| 4.4 | Registo de materiais consumidos: nome, referência, quantidade (lista dinâmica) | Claude |
| 4.5 | Upload de fotografias: câmara do telemóvel ou galeria (before/after) | Claude |
| 4.6 | Botão Concluir Intervenção: regista timestamp de fim + envia dados para Supabase | Claude |
| 4.7 | Assinatura digital no ecrã (canvas touch) — opcional, ativa por configuração | Claude |
| 4.8 | Modo offline: dados guardados localmente e sincronizados quando há Internet | Claude |
| 4.9 | Instalar como PWA no iOS e Android (manifest + Service Worker) | Claude |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Rui instala a PWA no seu telemóvel, completa uma intervenção de ponta a ponta (iniciar → materiais → foto → concluir), verifica que aparece no dashboard do gestor. Confirma no telemóvel e no PC. |
| --- | --- |

| Fase 5 — PDF & Diário de Manutenção | Semanas 8–9 | 1 approval |
| --- | --- | --- |

| # | Sub-tarefa | Executor |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Gerador de PDF: layout profissional com cabeçalho (logotipo + nome empresa) | Claude |
| 5.2 | PDF inclui: N.o OT, equipamento, técnico, datas, duração, observações, materiais (tabela), fotos | Claude |
| 5.3 | PDF gerado no servidor → guardado em Supabase Storage → link de download seguro | Claude |
| 5.4 | Técnico pode enviar PDF por e-mail ou WhatsApp diretamente da app | Claude |
| 5.5 | Diário de manutenção: tabela cronológica de todas as intervenções | Claude |
| 5.6 | Filtros no diário: data, equipamento, técnico, tipo, estado | Claude |
| 5.7 | Exportação do diário para Excel (.xlsx) com um clique | Claude |
| 5.8 | PDF consolidado do diário (período selecionado) | Claude |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Rui gera o PDF de uma intervenção real, verifica que o logotipo e os dados estão corretos, exporta o diário do mês para Excel e confirma que os dados batem certo. |
| --- | --- |

| Fase 6 — Testes, Polimento & Performance | Semanas 9–10 | 1 approval |
| --- | --- | --- |

| # | Sub-tarefa | Executor |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Sessão de testes com 1 técnico real (sem o Rui a ajudar — utilizador virgem) | Rui recruta, Claude corrige |
| 6.2 | Correções de usabilidade identificadas na sessão de testes | Claude |
| 6.3 | Testes de isolamento multi-tenant: garantir que empresa A nunca vê dados da empresa B | Claude |
| 6.4 | Otimização de performance: página carrega < 3 segundos em 4G | Claude |
| 6.5 | Validação da PWA em iOS (Safari) e Android (Chrome) | Claude + Rui |
| 6.6 | Design responsivo validado em ecrãs 320px a 1920px | Claude |
| 6.7 | Tratamento de erros: mensagens claras quando offline, erro de rede, etc. | Claude |
| 6.8 | Backup automático diário da base de dados (Supabase já inclui) | Verificação Claude |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Rui e um técnico real testam a app durante 1 dia de trabalho. Rui reporta: lista do que funcionou e do que falhou. Claude corrige. Aprovação apenas quando não há bugs críticos. |
| --- | --- |

| Fase 7 — SaaS, Pagamentos & Lançamento | Semanas 10–12 | 2 approvals |
| --- | --- | --- |

| # | Sub-tarefa | Executor |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Criar conta Stripe + configurar produtos (Starter/Pro/Business/Enterprise) | Rui + Claude |
| 7.2 | Página de pricing e checkout (Stripe Checkout — sem PCI compliance necessário) | Claude |
| 7.3 | Portal do cliente Stripe: gerir subscrição, fatura, cancelar | Claude |
| 7.4 | Lógica de planos: limitar funcionalidades consoante o plano ativo | Claude |
| 7.5 | Landing page pública: hero, funcionalidades, pricing, demo, CTA | Claude |
| 7.6 | Domínio personalizado (ex: maintenanceos.pt) configurado no Vercel | Rui compra domínio |
| 7.7 | Onboarding guiado para novos clientes (wizard de 5 passos) | Claude |
| 7.8 | Documentação básica de utilizador (gestor e técnico) | Claude |
| 7.9 | Primeiro cliente externo onboarded (real, não de teste) | Rui recruta |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Gate 7a — Rui faz uma subscrição de teste com cartão Stripe real e verifica que o plano é ativado corretamente, que recebe fatura e que consegue cancelar. |
| --- | --- |

| ✅ | APROVAÇÃO DO RUI: Gate 7b (LANÇAMENTO) — Rui confirma: landing page publicada, primeiro cliente externo criou conta e usou a app. Projeto oficialmente entregue. |
| --- | --- |

# 4. Resumo de Gates de Aprovação

| Gate | Semana | O que o Rui testa | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Sem. 0 | Nome + logo + decisão SaaS/interno | 3 confirmações por escrito |
| A1 | Sem. 2 | URL online funcional + login de teste | Página carrega, login funciona |
| A2 | Sem. 3 | Registo empresa + convite de técnico + isolamento | Cada conta só vê os seus dados |
| A3 | Sem. 6 | Criar tarefa + KPIs + histórico filtrado | Fluxo gestor completo sem ajuda |
| A4 | Sem. 8 | Intervenção no telemóvel ponta a ponta | PWA instalada + intervenção aparece no dashboard |
| A5 | Sem. 9 | PDF com logo + exportação Excel do diário | Dados corretos, PDF profissional |
| A6 | Sem. 10 | 1 dia de testes com técnico real | Sem bugs críticos |
| A7a | Sem. 12 | Subscrição Stripe + fatura | Pagamento processado corretamente |
| A7b | Sem. 12 | Primeiro cliente externo na app | Conta criada e intervenção registada |

Regra: Claude nunca avança para a fase seguinte sem confirmação escrita do Rui no gate anterior. Em caso de problema, Claude corrige e reapresenta para aprovação.

Documento gerado por Claude (Anthropic)  •  Junho 2026  •  Confidencial