RG Maintenance

Cronograma de Tarefas, Ferramentas & Aprovações

12 semanas  ·  7 fases  ·  9 gates de aprovação

|  | 🤖 Tarefas Claude: Claude constrói automaticamente. O Rui não precisa de fazer nada. |  | ✅ Gate de Aprovação: Rui testa e confirma. Claude só avança com aprovação escrita. |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Visão Geral — Gantt & Ferramentas por Semana

Cada fase tem uma linha de ferramentas abaixo. As colunas amarelas são semanas com gate de aprovação obrigatória.

| Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 Setup & Base |  |  | ✅ |  |  | ✅ |  | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| Ferramentas | GitHub · Supabase · Vercel · Next.js |
| F2 Autenticação |  |  |  |  |  | ✅ |  | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| Ferramentas | Supabase Auth · Resend · Next.js |
| F3 Dashboard Gestor |  | ✅ |  |  |  |  |  | ✅ | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| Ferramentas | React · Tailwind · shadcn/ui · Supabase Realtime |
| F4 App Técnico PWA |  | ✅ | ✅ |  |  |  |  |  | ✅ | ✅ |  | ✅ |
| Ferramentas | PWA · Service Worker · Supabase Storage |
| F5 PDF & Diário |  | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  |  |  | ✅ |  | ✅ |
| Ferramentas | React-PDF · xlsx · Puppeteer |
| F6 Testes |  | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  | ✅ |  |  |  | ✅ |
| Ferramentas | — (validação e correções) |
| F7 SaaS & Domínio |  | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  | ✅ | ✅ |  |  |  |
| Ferramentas | Stripe · Vercel Domains · DNS |
| Legenda | █ Fase em execução (Claude) ✅ Gate de aprovação do Rui Coluna amarela = semana de aprovação |

## Legenda de Ferramentas

| Ferramenta | Tipo | Função | Introduzida em |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub | DevOps | Repositório do código — historial de versões, colaboração | Fase 1 |
| Supabase | Backend | Base de dados PostgreSQL + Auth + Storage. Gratuito até 500 MB | Fase 1 |
| Vercel | Hosting | Deploy automático a cada atualização do GitHub. Gratuito | Fase 1 |
| Next.js 15 | Frontend | Framework web. SSR + API Routes + PWA. Criado pela equipa Vercel | Fase 1 |
| Tailwind CSS | UI | Estilos utilitários — design consistente sem CSS custom | Fase 1 |
| shadcn/ui | UI | Componentes prontos: tabelas, formulários, calendário, modais | Fase 3 |
| Supabase Auth | Auth | Login, registo, JWT, recuperação de senha | Fase 2 |
| Supabase Realtime | BD | KPIs e listas atualizadas em tempo real sem refresh | Fase 3 |
| Supabase Storage | Ficheiros | Armazenamento de fotos e PDFs por empresa | Fase 4 |
| Resend | Email | Notificações por e-mail. Gratuito até 3.000/mês | Fase 2 |
| PWA / SW | Mobile | Progressive Web App: instala no telemóvel sem App Store | Fase 4 |
| React-PDF | PDF | Geração de relatórios PDF profissionais no servidor | Fase 5 |
| xlsx | Export | Exportação do diário de manutenção para Excel (.xlsx) | Fase 5 |
| Stripe | Pagamentos | Subscrições SaaS mensais, faturas automáticas | Fase 7 |
| Vercel Domains | DNS | Ligação do domínio personalizado (ex: rgmaintenance.pt) | Fase 7 |

# 3. Duração Estimada & Agenda de Sessões

Cada 'sessão' equivale a uma conversa com o Claude. A duração inclui geração de código, deploy e correções dentro da mesma sessão. O Rui agenda quando quer avançar — Claude executa imediatamente.

| Fase | Semanas | Sessões Claude | Horas/sessão | Total Claude | Quando o Rui agenda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 – Setup & Base | S1 – S2 | 2 sessões | 2 – 3h | ≈ 5h | Logo após A0 aprovado (início imediato) |
| F2 – Autenticação | S2 – S3 | 3 sessões | 2 – 3h | ≈ 7h | No fim da S1 (1–2 dias depois de A1) |
| F3 – Dashboard Gestor | S3 – S6 | 6 sessões | 3 – 4h | ≈ 20h | 2–3 sessões/semana durante 3 semanas |
| F4 – PWA Técnico | S6 – S8 | 4 sessões | 3 – 4h | ≈ 14h | 2 sessões/semana — Rui testa ao fim de S8 |
| F5 – PDF & Diário | S8 – S9 | 3 sessões | 2 – 3h | ≈ 8h | 1–2 dias depois de A4 aprovado |
| F6 – Testes | S9 – S10 | 2 sessões | 2 – 3h | ≈ 5h | Após dia de testes do Rui (Claude corrige) |
| F7 – SaaS & Domínio | S10 – S12 | 4 sessões | 2 – 3h | ≈ 10h | 2 sessões/semana — lançamento ao fim de S12 |
| TOTAL | 12 sem. | ≈ 24 sessões |  | ≈ 69h | 2–3 sessões/semana é o ritmo recomendado |

Como funciona uma sessão: O Rui abre o Claude Cowork e escreve 'avança com a Fase X'. Claude trabalha durante a sessão (2–4h), faz deploy automático ao GitHub/Vercel, e no fim envia ao Rui o URL para testar. O Rui testa quando quiser e responde 'aprovado' ou lista o que corrigir. Ritmo recomendado: 2–3 sessões por semana (ex: segunda, quarta, sexta). Fases curtas (F1, F5) ficam prontas em 1 semana real. A Fase 3 (dashboard) é a mais extensa — 6 sessões distribuídas por 3 semanas.

# 2. Cronograma Fase a Fase

✅ GATE A0 CONCLUÍDO ¦ Nome: RG Maintenance · Logo: fornecido · Hosting: Vercel · Domínio: a adicionar mais tarde · ARRANQUE APROVADO

| F1 | Setup & Base | Semanas 1–2 |
| --- | --- | --- |

| 🤖 Claude faz: - Criar repositório privado no GitHub (rg-maintenance) - Inicializar projeto Next.js 15 com Tailwind CSS e shadcn/ui - Configurar Supabase: criar projeto, definir todas as tabelas (companies, users, assets, tasks, interventions, materials, photos) com RLS policies - Configurar Supabase Storage com estrutura de pastas por empresa - Fazer deploy inicial no Vercel — URL pública funcional (página em branco com header RG) - Criar dados de demonstração: 1 empresa, 1 gestor, 1 técnico - Enviar ao Rui: URL, e-mail e password de teste | 🛠 Ferramentas utilizadas: Ferramenta; Função. GitHub; Repositório do código; 🆕. Supabase; DB + Auth + Storage (setup); 🆕. Vercel; Deploy automático; 🆕. Next.js 15; Projeto base + Tailwind; 🆕. |
| --- | --- |

✅ O RUI APROVA: Acede ao URL fornecido pelo Claude. Faz login com os dados de teste. Confirma que a página carrega e o login funciona. Responde "A1 aprovado" para avançar.

| F2 | Autenticação & Multi-Tenant | Semanas 2–3 |
| --- | --- | --- |

| 🤖 Claude faz: - Página de registo de empresa (cria company_id + gestor) - Página de login com Supabase Auth (email + password) - Middleware Next.js: redirecionamento por perfil (Gestor → dashboard; Técnico → lista de tarefas) - Proteção de rotas — páginas inacessíveis sem sessão ativa - Convidar técnicos por e-mail (gestor envia convite, técnico cria password) - Recuperação de senha automática via Resend - Sessão persistente (sem re-login a cada abertura) - Teste de isolamento: login Empresa A não vê dados Empresa B | 🛠 Ferramentas utilizadas: Ferramenta; Função. Supabase Auth; Login, JWT, RLS por empresa; 🆕. Resend; E-mail de convite e senha; 🆕. Next.js; Middleware de rotas; ♻️. |
| --- | --- |

✅ O RUI APROVA: Cria uma empresa de teste, faz login como gestor, convida um técnico pelo e-mail, verifica que cada conta vê apenas os seus dados. Confirma "A2 aprovado".

| F3 | Dashboard do Gestor | Semanas 3–6 |
| --- | --- | --- |

| 🤖 Claude faz: - KPIs em tempo real: intervenções abertas / em curso / concluídas / tempo médio - Criar e atribuir ordens de trabalho (equipamento, prioridade, técnico, prazo) - Lista de tarefas com filtros por estado, técnico, data e equipamento - Calendário de manutenções preventivas (recorrências: semanal, mensal, anual) - Mapa de disponibilidade de técnicos (livre / em tarefa) - Gestão de equipamentos/ativos (criar, editar, localização, ficha técnica) - Gestão de inventário de materiais (stock, alertas de nível mínimo) - Notificações: nova tarefa atribuída / prazo a 24h / tarefa concluída - Histórico com filtros e exportação para Excel | 🛠 Ferramentas utilizadas: Ferramenta; Função. React + Tailwind; Componentes do dashboard; ♻️. shadcn/ui; Calendário, tabelas, modais; 🆕. Supabase Realtime; KPIs em tempo real; 🆕. Supabase DB; Queries e filtros; ♻️. |
| --- | --- |

✅ O RUI APROVA: Cria uma tarefa, atribui-a a um técnico, verifica KPIs atualizados e filtra o histórico. Teste de 15 min com cenário real. Confirma "A3 aprovado".

| F4 | App do Técnico (PWA Móvel) | Semanas 6–8 |
| --- | --- | --- |

| 🤖 Claude faz: - Interface mobile-first: lista de tarefas por prioridade e prazo - Botão Iniciar Intervenção (regista timestamp de início + bloqueia a tarefa) - Formulário de execução: observações livres (texto longo) - Registo de materiais consumidos: nome, referência, quantidade (lista dinâmica) - Upload de fotografias pela câmara do telemóvel ou galeria (before/after) - Botão Concluir Intervenção (timestamp de fim + envio para Supabase) - Assinatura digital no ecrã — canvas touch (ativável por configuração) - Service Worker: modo offline com sincronização automática ao reconectar - Manifest PWA: instala como app nativa em iOS e Android sem App Store | 🛠 Ferramentas utilizadas: Ferramenta; Função. PWA Manifest; Instalar no telemóvel; 🆕. Service Worker; Cache e modo offline; 🆕. Supabase Storage; Upload de fotos por empresa; 🆕. Next.js; API routes para sincronização; ♻️. |
| --- | --- |

✅ O RUI APROVA: Instala a PWA no telemóvel. Completa uma intervenção de ponta a ponta (iniciar → materiais → foto → concluir). Verifica que aparece no dashboard PC. Confirma "A4 aprovado".

| F5 | PDF & Diário de Manutenção | Semanas 8–9 |
| --- | --- | --- |

| 🤖 Claude faz: - Layout PDF profissional: cabeçalho com logo RG Maintenance, N.º OT, empresa - PDF inclui: técnico, datas, duração, observações, tabela de materiais, fotos - Geração no servidor → guardado em Supabase Storage → link seguro com expiração - Enviar PDF por e-mail ou WhatsApp diretamente da app do técnico - Diário de manutenção: tabela cronológica de todas as intervenções - Filtros no diário: período, equipamento, técnico, tipo, estado - Exportação do diário para Excel (.xlsx) com um clique - PDF consolidado do diário por período selecionado | 🛠 Ferramentas utilizadas: Ferramenta; Função. React-PDF; Layout e geração de PDF; 🆕. xlsx; Exportação Excel do diário; 🆕. Supabase; Storage dos PDFs gerados; ♻️. Resend; Envio de PDF por e-mail; ♻️. |
| --- | --- |

✅ O RUI APROVA: Gera o PDF de uma intervenção real. Verifica logo, dados e tabela de materiais. Exporta o diário do mês para Excel e confirma que os dados estão corretos. Responde "A5 aprovado".

| F6 | Testes, Polimento & Performance | Semanas 9–10 |
| --- | --- | --- |

| 🤖 Claude faz: - Sessão de testes com 1 técnico real (sem o Rui a ajudar — utilizador virgem) - Correções de usabilidade identificadas na sessão - Teste de isolamento multi-tenant (garantir que empresa A não vê empresa B) - Otimização de performance: carregamento < 3 segundos em 4G - Validação da PWA em iOS Safari e Android Chrome - Design responsivo: ecrãs de 320px a 1920px - Tratamento de erros: mensagens claras (offline, rede, sessão expirada) | 🛠 Ferramentas utilizadas: Ferramenta; Função. Todas as anteriores; Validação e correções; ♻️. |
| --- | --- |

✅ O RUI APROVA: Rui e 1 técnico real testam durante 1 dia de trabalho. Rui reporta o que falhou. Claude corrige. Aprovação só quando não há bugs críticos. Responde "A6 aprovado".

| F7 | SaaS, Pagamentos & Domínio | Semanas 10–12 |
| --- | --- | --- |

| 🤖 Claude faz: - Criar conta Stripe + configurar produtos (Starter/Pro/Business/Enterprise) - Página de pricing e checkout (Stripe Checkout — sem PCI compliance) - Portal do cliente: gerir subscrição, faturas, cancelar - Lógica de planos: limitar funcionalidades por plano ativo - Landing page pública (hero, funcionalidades, pricing, demo, CTA) - Ligar domínio personalizado (rgmaintenance.pt ou outro) ao Vercel — 5 minutos - Onboarding guiado para novos clientes (wizard de 5 passos) - Documentação básica de utilizador (gestor e técnico) - Primeiro cliente externo onboarded | 🛠 Ferramentas utilizadas: Ferramenta; Função. Stripe; Subscrições e pagamentos; 🆕. Vercel Domains; Ligar domínio ao Vercel; 🆕. Next.js; Landing page pública; ♻️. Supabase; Planos e limites por tenant; ♻️. |
| --- | --- |

✅ O RUI APROVA: Gate A7a: faz subscrição de teste com cartão Stripe real, verifica fatura e consegue cancelar. Gate A7b (LANÇAMENTO): primeiro cliente externo cria conta e usa a app.

Sobre o domínio: Quando o Rui comprar o domínio (ex: rgmaintenance.pt), basta enviá-lo ao Claude. A ligação ao Vercel leva menos de 5 minutos — Claude faz os passos e guia o Rui no registo DNS.

RG Maintenance  •  Documento gerado por Claude (Anthropic)  •  Junho 2026  •  Confidencial